## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
TABLA DE CONVERSION SP - HORAS
Estimaciones del tiempo de desarrollo del proyecto |  |  |  | Valor SP | Valor Dias
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso | 1 | 1
1 | Analisis / Diseño del Software | 6 dias | 3 PERSONAS | 3 | 8
1.1 | Diseños de Pantallas | 3 | Nahomi, Shayen | 5 | 16
1.2 | Diagramas de Base Datos/Clases | 3 | Karen | 8 | 20
2 | Desarrollo del Software | 13 dias | 3 PERSONAS
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 7 | Nahomi, Shayen, Karen | RECURSOS HUMANOS
2.2 | Desarrollo del Backend | 6 | Nahomi, Shayen, Karen | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
3 | Capacitación | 5 dias | 3 PERSONAS | DEV JR | 1850 | DJR
3.1 | Documentación de Usuario(arquitectura) | 3 | Nahomi, Karen | DEV SENIOR | 7500 | DSR
3.2 | Estimados de costos y tiempos | 2 | Shayen | GRAPHIC DESIGNER | 700 | GDR
|  |  |  | ANALISTA | 1700 | ANL

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA | COSTOS
DJR | 13875
DSR | 67500
GDR | 1400
ANL | 9350
LICENCIAS | COSTOS
MS SQL SERVER 2019 (servidor) | 50748.55
SERVIDORES | COSTOS
AWS EC2 (VIRTUALES) | 175000
COSTOS ESTIMADOS | 317873.55
CONTINGENCIA (5%) | 4606.25 | 92125
TOTAL | 317873.55 | RD$
| 5631.0638 | USD